## Feuil1
Opérations 2024 | point d'avancement | Publication du marché | CAPA/CAO | Commencement d'exécution prévisionnelle
Rénovation intérieure du restaurant A. Camus |  | 2024-03-12 | 2024-03-28 | suspendu
Ecole élémentaire A. Camus
Rénovation des faux-plafonds de l'école maternelle J. Beaudoin | demande de devis en cours auprès d'entreprises |  |  | été 2024
Rénovation du préfabriqué A. Camus | attribution effectuée | 2024-03-12 | 2024-03-28 | été 2024
Rénovation énergétique du Gymnase Pierre Mendès France | attribution effectuée le réunion de lancement effectuée le 03/06/2024 | 2024-03-12 | CM exceptionnel 13/05 pour attribution | 2024-06-17
Agrès sportifs | consultation en cours | 2024-03-27 | 2024-05-16 | été 2024, selon disponibilités fournisseurs
Rénovation des toitures : halle/lavoir/sanitaires pétanque et logement d'urgence | attribution effectuée à l'entreprise … | 2024-03-27 | 2024-05-16 | planning en cours
Rénovation intérieure du restaurant J. Beaudoin | notifications effectuées. Réunion de lancement le 11/06/2024. | 2024-04-15 | fin mai 2024 | 2024-07-08
Transformation de la cour d'école A. Camus en cour résiliente |  | 2024-04-17 | 2024-06-06 | suspendu
Tyrolienne | terminée. Inauguration effectuée le 25/05/2024 |  |  | 2024-04-01
Rénovation des sanitaires du camping | terminée. Ouverture du camping le 28/05/2024 |  |  | 2024-03-01
Rénovation des cabinets médicaux Eiffel | travaux en cours | avril/mai | juin | 2024-05-27
Terrain de football du collège PMF | Relance de l'Ets Bourdin pour reprise des travaux semaine du 8 avril. |  |  | mise en service selon météo.
Etude Val des Pâtures | Réception du projet d'APS. Préparation du prochain COPIL pour présentation et validation.
PPI Plantation d'arbres | Actions à mener suite au COPIL d'avril Premier plan de plantation à présenter Prochain COPIL en septembre |  |  | 1ère phase de plantation : automne 2024
Médiathèque-maison des associations | Réception des offres effectuée. Analyse en cours. 3 lots infructueux en relance, dont un marché de gré à gré "sonde géothermique" | 2024-02-09 | 2024-04-19 | juillet 2024.
Création d'un 3e terrain de football | Rencontre d'un AMO spécialisé pour déterminer les critères et les délais de création d'un terrain. Proposition de prestation en attente.
Création d'un nouvel espace jeunesse à la maison des Muids | Envoi d'un pré-programme. 1ère évaluation trop importante. RDV pour affiner le projet mercredi 27/03.
Skatepark | Présentation en BM pour prise de décision 17/06 Module de skate -> contact avec la société OK pour vérifier les fiches techniques
Vide-grenier | Plan OK. Blocs bétons commandés : livraison le 05/04. |  |  | 2024-04-07
TIAM | Point de coordination 25/03, suite demande pour remorque réfrigérée. Installation parking en cours. Attente confirmation ouverture du Parking de la Pointe en cours, selon météo. Préparation d'un mail d'information aux autres associations. Renfort agent de sécurité : vigipirate urgence attentat |  |  | 30/31-03 et 1er/04
Aménagement Point Robert Vincent | Cheminement PMR : travaux programmé Mobilier : à valider en COPIL Aire de jeux : devis reçu à affiner - point à faire Dalle béton : en attente du rapport |  |  | 2024-06-17
Aménagement City Stade | Dalle béton : en attente du rapport [17/06] Demande de subvention déposée le 15/01/24 CDC en cours de finalisation [rapport de la dalle] |  |  | 2024-09-01
Étude faisabilité Ilot des Muids | Consultation en cours | 2024-05-14 | 2024-06-27 | 2024-07-01